## Hoja1
Escuela de Computación
Nombre de la asignación: | Tarea Programada #1
Fecha de Inicio: | 2022-04-04
Fecha Final: | 2022-04-27
Recursos Técnicos: Carlos Guzmán(I1), Samuel Garcés(I2)
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3
Tarea a Realizar | Lunes 4 | Martes 5 | Miércoles 6 | Jueves 7 | Viernes 8 | Sábado 9 | Domingo 17 | Lunes 18 | Martes 19 | Miércoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Lunes 25 | Martes 26 | Miércoles 27 | Jueves 28
Planificación inicial | Todos | Todos
Creación del repositorio en GitHub |  | I1 | l1
Creación del menú |  |  | I1 | I1
Documentación inicial |  |  |  | I2 | I2
Revisión y correción de errores |  |  |  | Todos | Todos
Semana Santa | [5 empty] | Semana Santa
Creación del ejercicio 1 | [7 empty] | I2 | I2
Creación del ejercicio 2 | [7 empty] | I1 | I1
Revisión y correción de errores | [8 empty] | Todos | Todos
Creación del ejercicio 3 | [9 empty] | I2 | I2
Creación del ejercicio 4 | [9 empty] | I1 | I1
Revisión y correción de errores | [10 empty] | Todos | Todos
Creación del ejercicio 5 | [14 empty] | I2 | I2
Creación del ejercicio 6 | [14 empty] | I1 | I1
Revisión y correción de errores | [14 empty] | Todos | Todos
Creación del ejercicio 7 | [15 empty] | I2 | I2
Creación del ejercicio 8 | [15 empty] | I1 | I1
Revisión y correción de errores finales | [16 empty] | Todos | Todos
Documentación Final | [14 empty] | Todos | Todos | Todos | Todos